领航计划-监理服务方案

苏州建设交通高等职业技术学校对领航计划-全数据链管理与应用系统 （硬件支撑环境升级）项目及领航计划-“智联建交”智慧物联网II期拟实施第三方监理采购，具体监理服务内容及监理要求如下：

# 一、采购内容： 领航计划-全数据链管理与应用系统 （硬件支撑环境升级）项目、领航计划-“智联建交”智慧物联网II期监理服务

# 二、监理工作要求：

1、工程项目内容：

领航计划-全数据链管理与应用系统 （硬件支撑环境升级）项目

领航-全数据链管理与应用系统（硬件支撑环境升级）项目位于我校尹山湖校区，尹山湖校区教室教学设施落后，教室只装有普通电视机且使用至今近十年，无法满足相应的教学需求。此次改造涉及34间多媒体教室改造，包含：教学一体机、智能扩声系统、教室讲台。改造后的多媒体教室改头换面，大尺寸的液晶显示屏分布在教室前面和中间，让学生视野更加开阔，液晶屏同时配备Windows操作系统及安卓操作系统，教师可直接使用液晶屏配备的操作系统播放幻灯片、音视频等教学资源，不用再带着电脑到课堂；同时在液晶屏两侧配备黑板，保留原有的板书书写功能，保障多种教学资源得到充分调度。教学环境硬件的改变，定将为我校尹山湖校区的汽车专业发展提供坚强保障。

领航计划-“智联建交”智慧物联网II期

领航-“智联建交”智慧物联网II期项目同样位于我校尹山湖校区，主要实现在校门、楼宇、宿舍区的出入口建设人脸识别通道，有效对进出人员进行管控，保障师生的人身及财产安全。人脸识别技术已在身份认证、安防监控等多个领域有了广泛、成熟的应用，实践表明,人脸识别技术将使得师生生活、学习更加安全、便捷和高效。

采购需求：

针对上述领航计划项目提供全过程监理服务。具体包括：参与项目总体设计及实施方案、设备设施到货安装调试、系统集成调试、系统功能调试、项目培训、系统试运行和验收，做好系统移交及相关文档的起草和管理等工作，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施。受采购人委托，负责协调项目涉及的各项目承建单位之间的工作关系，协调解决项目建设过程中的各类纠纷；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议，并提供现场全程监理服务。

投标单位必须具有信息系统工程监理单位证书，总监需具有信息系统项目管理师及系统规划与管理师证书。

2、监理方要求

监理单位按照项目建设目标和要求，遵循国家、省、市信息项目建设监理的有关文件及规范等的要求，协助建设方做好项目监理工作，完成整个项目，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工后的服务。采用先进、科学和适合本项目特点和项目管理技巧等手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，对项目的需求报告、建设方案、设备购置、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面的控制，对项目合同的执行、项目文档资料等进行管理，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

监理单位在项目中受建设单位委托，代表建设方的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，并站在第三方的立场上，公正地对待承建方，协调建设方和承建方的关系，最终圆满完成项目建设。

监理服务期：从监理合同签订到竣工验收（与项目建设周期同步）。

3、监理内容要求：

| 项目阶段 | 承建方配合内容 | 监理工作内容 | 承建方提交文档 | 监理方输出文档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 启 动 阶 段 | 前期勘察、人员安排及开工准备，明确项目负责人。 | 人员资质查验，组织项目启动会，通过技术交底明确项目各关键节点，明确各节点承建方需提交的材料。 | 1、招标书、投标书、合同（扫描件） 2、项目实施方案、进度计划、质量保证计划等 3、开工申请及相关附件 4、安全施工承诺书 | 1、首次会议纪要（三方签字） 2、开工令 3、监理规划 |  |
| 项 目 实 施 阶 段 | 保证施工质量、进度合理及工程量核算的准确，关键节点前通知监理方对设备材料、施工质量、工程量等进行审核。 | 根据前期制定的计划，在各节点前对施工质量、进度、工程量进行核查，核查设备、材料与合同的一致性，核查工序的规范性，确保施工质量及进度。必要时进行相应处罚： 1、如设备、材料等与合同不符，签发停工令，进行整改，符合变更要求的可走变更流程，不符合的，坚决要求按合同清单改正，否则根据合同相关条款进行处罚； 2、如出现质量问题，则签发停工令，勒令承建方进行整改，承建方不配合的按合同相关条款进行处罚； 3、因各种原因导致工程延期的，如无正当理由的按合同规定根据超期天数乘以相应系数进行处罚； 4、如因监理方监管不到位导致项目出现偏差的，根据监理合同相关处罚规定进行处罚。 | 1、设计图纸 2、设备报验单 3、工序报验单 4、设备到货验收单 5、配置清单 6、工程量清单 7、变更单（根据实际情况） 8、支付申请 | 1、监理专项检查报告 2、监理备忘录 3、问题跟踪表 4、周报、会议记录、旁站记录、各项工程量审核表等 5、支付意见 6、罚款通知单（根据实际情况） 7、其他日常文档 |  |
| 试 运 行 阶 段 | 测试项目试运行过程中出现的问题，完善项目 | 检查硬件、平台配置管理、文档与试运行系统的一致性、跟踪运行过程中的问题及解决的途径。 | 1、试运行申请单 2、用户操作手册 3、系统安装维护手册 4、试运行问题记录 5、试运行报告 6、项目整体测试用例 7、项目整体测试记录 | 1、系统运行问题检查表 2、监理专项检查意见 |  |
| 项 目 验 收 及 审 计 阶 段 | 报审各项工程量，准备项目验收及审计资料 | 合同履行情况查验、项目完成度检查、各项工程量审核、项目验收及审计资料催要。 | 1、项目总结报告 2、项目整体验收申请表 3、资料移交清单（项目成果光盘（包含软件、硬件）） 4、系统运维建议与售后服务流程与服务保障措施 5、支付申请 6、装订成册的验收、审计材料 | 1、预验收/验收评估报告（含验收合格表） 2、项目监理总结报告 3、竣工令 4、支付意见 5、监理过程材料装订成册 |  |

上表为各项目监理工作内容及输出文档资料清单，监理方和承建方应产出全部或部分类型文档，但以下必须产出的项目文档，监理方必须在项目建设过程中按项目进程，协调承建方和建设单位，及时产出：

- 项目启动阶段

- 立项文档

- 施工计划报审

- 施工方案报审

- 施工图纸

- 开工申请

- 安全文明施工承诺

- 项目实施阶段

- 设备报验单

- 设备安装调试记录

- 设备配置清单

- 周报

- 问题跟踪矩阵

- 阶段付款材料复印件

- 重要节点会议纪要、联系单、通知单等

- 项目验收阶段

3.1试运行记录

3.2 用户使用报告

3.3 一点一表清单

3.4 总结报告

3.5 验收申请

3.6 验收会相关材料

3.6.1验收会签到表

3.6.2 验收会专家签到表

3.6.3 验收会专家意见

3.7 阶段付款材料复印件

- 项目审计结算阶段

4.1 结算清单

4.2 审计报告复印件

4.3 阶段付款材料复印件

3、具体监理工作内容包括：

（一）项目组织及技术总体方案的把关

1）参与项目招投标方案的编制与项目招投标工作；

2）审核和确认承建单位的总体设计方案；

3）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

4）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和竞标人提交的《项目计划》；

5）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

6）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

7）审核和确认承建单位的测试计划；

8）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

9）审核和确认各承建单位的基础数据准备计划、安装调试计划、试运行计划、正式运行计划等；

10）辅助业主单位负责多家承建单位之间的工作协调安排；

（二）项目质量控制

1）系统集成质量的控制

系统集成方案的审核和确认；

审核项目计算资源需求方案的合理性；

对提供的设备、存储、网络等进行检验、测试和验收；

对系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

2）应用软件开发质量的控制（如有）

应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；

在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和业主单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

对承建单位的开发质量进行审核；

对源代码、开发文件进行移交验收；

3）软件应用培训的质量控制（如有）

审核确认承建单位的培训计划；

监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

审核确认承建单位的培训总结报告。

（三）项目进度控制

1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（四）项目投资控制

1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来；

3）协助采购人做好工程审计工作，监理合同尾款支付金额与审计效果挂钩，具体考核办法由采购人另行制定。

（五）项目变更控制

1） 制定项目变更流程，严格按规程执行项目变更事项确认流程；

2）参与对变更原因的审核确认，并对变更产生的费用、进度、质量等情况进行评估，给出监理审核意见。

（六）项目合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

（七）信息管理/项目文档管理

1）做好监理日记及项目大事记；

2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

4）管理好实施期间的各类技术文档；

5）项目周报；

6）监理建议书；

7）监理通知；

8）各种会议纪要；

9）阶段性项目总结；

10）各承建方提交的技术文档。

（八）项目安全的管理

1）负责项目建设过程中所涉及的政府内部重要敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

（九）经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

1）现场会；

2）监理交底会；

3）周例会；

4）监理协调会；

5）专题讨论会；

6）专家论证会；

7）阶段工作总结会；

8）问题通报会；

9）阶段及最终验收会。

（十）项目知识产权的管理

1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。